## Gantt Global
DIAGRAMME DE GANTT GLOBAL — Portfolio Data Analyst · Aéroworld
Thomas Secqueville — Du mail de Suzanne à la présentation finale — Juin 2026
|  |  | Réalisé |  | En cours |  | À faire |  | Jalon atteint ◆ |  | Jalon à venir ◇
Tâche / Livrable | Livrable produit | Responsable | J1 Matin | J1 Ap.-midi | J1 Soir | J2 Matin | J2 Ap.-midi | J2 Soir | J3 Matin | J3 Ap.-midi | J4 Samedi Matin | J4 Samedi Ap.-midi
▶ Phase 1 — Compréhension de la mission
Lecture du mail de Suzanne | Mail reçu et analysé | Thomas + Claude | ▶
Lecture du cahier des charges Aéroworld | CDC Aéroworld | Thomas + Claude | ▶
Identification des 7 compétences | Liste des compétences C1→C7 | Thomas + Claude | ▶
◆ Jalon 1 — Mission comprise et cadrée |  | — | ◆
▶ Phase 2 — Analyse des besoins client
Formalisation des besoins d'Aéroworld | Rapport d'analyse des besoins métiers (Word) | Thomas + Claude | ▶
Structuration en pyramide (5 niveaux) | Pyramide de transformation numérique | Thomas + Claude | ▶
Identification experts & outils | Intégré au rapport d'analyse | Thomas + Claude |  | ▶
Définition de la réponse au besoin | Portfolio réflexif démontrant les 7 compétences | Thomas + Claude |  | ▶
◆ Jalon 2 — Besoins formalisés, réponse définie |  | — |  | ◆
▶ Phase 3 — Profil & identité professionnelle
Rédaction du profil professionnel | README GitHub + page d'accueil HTML | Thomas + Claude |  | ▶
Mise en ligne du profil GitHub | Profil TSQV-prog en ligne | Thomas + Claude |  |  | ▶
◆ Jalon 3 — Identité professionnelle en ligne |  | — |  |  | ◆
▶ Phase 4 — Construction du portfolio
Création de la page d'accueil | index.html | Thomas + Claude |  |  | ▶
Organisation des rubriques et dossiers | CDC / documentation / veille / mentions légales | Thomas + Claude |  |  |  | ▶
Intégration des 9 projets | Portfolio GitHub complet | Thomas + Claude |  |  |  | ▶
◆ Jalon 4 — Portfolio en ligne |  | — |  |  |  |  | ◆
▶ Phase 5 — Livrables de présentation
Présentation PowerPoint du CDC | Présentation PowerPoint 14 slides | Thomas |  |  |  |  | ▶
Diagramme de Gantt du portfolio | Gantt Portfolio (Excel) | Thomas + Claude | [5 empty] | ▶
Diagramme de Gantt global | Gantt Global (Excel) — ce livrable | Thomas + Claude | [6 empty] | ▶
◆ Jalon 5 — Livrables de présentation produits |  | — | [6 empty] | ◆
▶ Phase 6 — Livrables pédagogiques
Vidéo LOOM — créer un graphique | Vidéo LOOM (enregistrement écran) | Thomas | [7 empty] | ▶
Procédure — questions pour créer un graphique | Procédure écrite (Word ou PDF) | Thomas | [7 empty] | ▶
◆ Jalon 6 — Livrables pédagogiques produits |  | — | [7 empty] | ◇
▶ Phase 7 — Finalisation & présentation à Suzanne
Vérification qualité de tous les livrables | Checklist qualité | Thomas | [8 empty] | ▶
Préparation de la présentation orale | Support de présentation à Suzanne | Thomas | [8 empty] | ▶
Présentation à Suzanne (samedi) | Remise du portfolio + tous livrables | Thomas | [9 empty] | ▶
◆ Jalon 7 — Livraison finale |  | — | [9 empty] | ◇
LÉGENDE
| Réalisé | Tâche terminée
| En cours | Tâche démarrée, en cours de finalisation
| À faire | Tâche planifiée, non encore démarrée
| Jalon atteint (◆) | Point de validation clé — livrable remis
| Jalon à venir (◇) | Point de validation planifié — non encore atteint
| Phase projet | Regroupement de tâches d'une même étape
| Samedi (J4) | Journée de présentation à Suzanne