## Gantt Portfolio
DIAGRAMME DE GANTT — Création du Portfolio · Aéroworld
Thomas Secqueville — Juin 2026 — OpenClassrooms
Tâche / Livrable | Responsable | J1 Matin | J1 Après-midi | J1 Soir | J2 Matin | J2 Après-midi | J2 Soir | J3 Matin | J3 Après-midi
▶ Phase 1 — Compréhension du besoin client
Analyse des besoins d'Aéroworld (document Word) | Thomas | ▶
Structuration en pyramide de transformation numérique | Thomas | ▶
Identification des experts et outils nécessaires | Thomas | ▶
Identification des 7 compétences attendues | Thomas | ▶
◆ Jalon 1 — Besoin client formalisé | — |  | ◆
▶ Phase 2 — Profil & identité professionnelle
Rédaction du profil (parcours, expériences, compétences) | Thomas |  | ▶
Mise en ligne du profil GitHub | Thomas |  |  | ▶
◆ Jalon 2 — Identité professionnelle en ligne | — |  |  | ◆
▶ Phase 3 — Construction du portfolio
Création de la page d'accueil | Thomas |  |  | ▶
Organisation des rubriques et dossiers | Thomas |  |  |  | ▶
Intégration des 9 projets et preuves de compétences | Thomas |  |  |  | ▶
◆ Jalon 3 — Portfolio en ligne | — |  |  |  |  | ◆
▶ Phase 4 — Finalisation
Vérification de la qualité du portfolio | Thomas |  |  |  |  | ▶
Préparation de la présentation orale (3h) | Thomas | [5 empty] | ▶
◆ Jalon 4 — Livraison finale | — | [7 empty] | ◆
LÉGENDE
| Réalisé | Tâche terminée
| En cours | Tâche démarrée, en cours de finalisation
| À faire | Tâche planifiée, non encore démarrée
| Jalon atteint (◆) | Point de validation clé — livrable remis au client
| Jalon à venir (◇) | Point de validation planifié — non encore atteint
| Phase projet | Regroupement de tâches d'une même étape